## Propuesta de proyecto simple
PLANTILLA DE PROPUESTA DE PROYECTO SIMPLE
NOMBRE DEL PROYECTO | Urna electronica para sistema de votacion para la eleccion de rector en la UAEM
UBICACIÓN DEL TRABAJO | La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México está ubicada en: Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 50110 Toluca, Estado de México
EST. FECHA DE INICIO | 13-Octubre-2024 | EST. FECHA DE FINALIZACIÓN | 28-Noviembre-2024
LÍDER DE PROYECTO | Juan De Dios Zarate Garces | COMPAÑÍA | DevelopSoft
NOMBRE DEL CONTACTO | Juan De Dios Zarate Garces | DIRECCIÓN | Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 50110 Toluca, Estado de México
TELÉFONO | 7223480410
CORREO ELECTRÓNICO | jdzaga01@gmail.com
RESUMEN | Se desarrollará una urna electrónica para el sistema de votación en la elección del rector de la UAEM, permitiendo la participación de alumnos, profesores y personal administrativo de los planteles de la Facultad de Ingeniería, CIRA, Los Uribe y Teotihuacán. Este sistema busca facilitar el proceso electoral, garantizando la transparencia y seguridad en la emisión de votos, al tiempo que se fomenta la participación activa de toda la comunidad educativa en la elección de su líder.
RESULTADO DESEADO | El resultado deseado con la implementación del sistema de votación electrónica es establecer un proceso electoral eficiente y sostenible. Se espera lograr una significativa reducción de costos en comparación con los métodos tradicionales, al eliminar gastos asociados con materiales impresos y logística. Además, el sistema permitirá disminuir el tiempo necesario para llevar a cabo la votación y el conteo de votos, agilizando el proceso electoral. Asimismo, al reducir el uso de papel y otros recursos, se minimizarán las afectaciones al medio ambiente que genera el sistema de votación común, contribuyendo así a una práctica más ecológica y responsable en la comunidad universitaria.
ACCIÓN HASTA SU FINALIZACIÓN | Se implementara un sistema de logeo para los usuarios, una simulación de votación validará la funcionalidad del sistema, seguida de talleres informativos para capacitar a los usuarios sobre su uso y la importancia de la seguridad. Tras validar el sistema, se procederá a su implementación oficial, habilitando un monitoreo en tiempo real durante el proceso electoral. Al finalizar, se generarán resultados inmediatos y seguros, junto con un informe detallado del proceso. Finalmente, se evaluará el sistema y se recopilará retroalimentación para mejorar futuras elecciones, garantizando así un proceso seguro, eficiente y confiable.
BENEFICIOS DEL PROYECTO | El desarrollo del sistema de votación electrónica ofrecerá múltiples beneficios, incluyendo mayor eficiencia en el proceso de votación y conteo de votos, lo que reduce significativamente los tiempos de espera. Además, se logrará una reducción de costos al eliminar gastos asociados con materiales impresos y logística. La seguridad se fortalecerá mediante encriptación y autenticación de usuarios, garantizando la protección de datos personales y la integridad de los votos. Este sistema aumentará la transparencia al permitir un seguimiento en tiempo real del proceso electoral, fomentando la confianza en los resultados. También contribuirá a la sostenibilidad al minimizar el uso de papel y otros recursos, y facilitará la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Su interfaz intuitiva simplificará el proceso de votación, ofreciendo resultados rápidos y confiables. Finalmente, se promoverá la capacitación sobre el uso de tecnologías digitales y se recogerá retroalimentación para mejorar futuros procesos electorales, modernizando así la experiencia electoral en la universidad.
CRONOGRAMA PROYECTADO | Actividad Fecha de Inicio Fecha de Finalización 1. Definición de Requisitos 13 de octubre --20 de octubre 2. Creación de Base de Datos 21 de octubre --27 de octubre 3. Desarrollo del Módulo de Autenticación 28 de octubre --10 de noviembre 4. Programación del Sistema de Votación 11 de noviembre --17 de noviembre 5. Simulacion de votacion 18 de noviembre --22 de noviembre 6. Pruebas de Seguridad 23 de noviembre --24 de noviembre 7. Lanzamiento de software 25 de noviembre --26 de noviembre 8. Capacitación a Usuarios 27 de noviembre --28 de noviembre 9. Implementación Final 28 de noviembre --28 de noviembre 10. Monitoreo en Tiempo Real 28 de noviembre --28 de noviembre 11. Evaluación y Recopilación de Retroalimentación 29 de noviembre --5 de diciembre
PRESUPUESTO PROYECTADO | Costos de Desarrollo: $28,150 Costos de Implementación: $5,300 Costos de Mantenimiento: $20,000 Costos de Promoción y Capacitación: $4,500 Costos de Hardware y Software: $6,500 Costos Legales y de Cumplimiento: $3,300 Costos de Evaluación Post-Implementación: $2,200 Contingencias: $10,493 Costo total: $80,443
EQUIPO PROYECTADO Y RECURSOS NECESARIOS | Equipo Proyectado Líder de Proyecto Desarrolladores de Software Especialista en Seguridad Informática Diseñador UX/UI Administrador de Bases de Datos Técnico en Soporte Capacitador Recursos Necesarios Hardware Servidores y equipos de cómputo. Dispositivos móviles o tablets. Software Herramientas de desarrollo y gestión de bases de datos. Software de encriptación. Infraestructura Conexión a internet. Espacios para reuniones y capacitaciones. Presupuesto Fondos para software, hardware y recursos humanos. Documentación Manuales de usuario y documentación técnica.
LA PROPUESTA PUEDE SER RETIRADA SI NO ES ACEPTADA EN LA FECHA DE |  |  | 13-Octubre-2024
ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA
FIRMA DE CLIENTE AUTORIZADA | Ing. Alejandro Hernández Arriaga | FECHA DE ACEPTACIÓN | 13-Octubre-2024

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.