## Registro de riesgos
Riesgo |  |  |  |  | Evaluación |  |  | Respuesta |  | Plan de contingencia
ID | Categoría | Fecha de registro | Descripción | Causa -> efecto | Probabilidad | Impacto | Total | Respuesta | Descripción | Descripción | Responsable | Estado
1 | Operativo | 2024-09-04 | Ataques de malware y virus | Causa: falta de actualizaciones regulares en software de seguridad y sistemas operativos. Efecto: Pérdida de datos, interrupción de operaciones y compromisos de seguridad. | 0.4 | 1 | 0.4 | Evitar | Para mitigar este riesgo, es crucial implementar actualizaciones regulares, utilizar software antivirus confiable y educar a los usuarios sobre prácticas seguras en línea. | Implementación de actualizaciones regulares de software, la instalación de un antivirus confiable y la capacitación de los usuarios en prácticas seguras | Comité de Seguridad | Riesgo alto
2 | Financiero | 2024-09-10 | Falta de presopuesto | Causa: Reducción en los ingresos o prioridades cambiantes en el presupuesto asignado. Efecto: Limitaciones en la capacidad para financiar proyectos. | 0.4 | 0.3 | 0.12 | Aceptar | La situación financiera actual no permite realizar ajustes significativos. Se aceptará este riesgo, reconociendo que se pueden experimentar retrasos y limitaciones en recursos. Se establecerán medidas de monitoreo para evaluar continuamente el impacto. | Estrategias como la diversificación de ingresos, la creación de reservas de emergencia, la revisión periódica del presupuesto y la priorización de gastos críticos. | Finanzas | Riesgo medio
3 | Seguridad | 2024-10-14 | Fuga de datos | Causa: Contraseñas débiles, falta de cifrado o software desactualizado. Efecto: Acceso no autorizado a información sensible,robo y daños a la reputación. | 0.6 | 0.8 | 0.48 | Mitigar | Se implementarán políticas de seguridad robustas, incluyendo el uso de contraseñas fuertes, cifrado de datos, capacitación del personal en prácticas de seguridad, controles de acceso restringidos y sistemas de monitoreo. | Establecer medidas para responder a fugas de datos, incluyendo la identificación de incidentes, protocolos de notificación, y estrategias de mitigación como la evaluación de daños y la recuperación de datos. | Comité de Seguridad | Riesgo alto